## TimeTracking
№ | Этап | Начало | Конец | Цена | Фактическое начало | Фактический конец | Оплачено
1 | Проектирование структуры сайта | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 5000 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 5000
2 | Проектирование базы данных | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 12000 | 2021-09-10 | 2021-09-12 | 12000
3 | Отрисовка дизайна сайта | 2021-09-14 | 2021-10-14 | 13000 |  |  | 7000
4 | Программная реализация | 2021-09-15 | 2021-10-29 | 112500 | 2021-09-14
| 4.0 Создание БД, подключение к ней, настройка проекта | 2021-09-15 | 2021-09-19 | 3000 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 3000
| 4.1 Авторизация | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 3000 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 3000
| 4.2 Подсистема администратора (работники, объекты, новости) | 2021-09-23 | 2021-09-27 | 23500 | 2021-09-20 | 2021-10-02 | 23500
| Внесение корректировок |  |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-14
| исправление созданного функционала | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 0 | 2021-10-15 | 2021-10-21
| добавление упущенного функционала в созданные разделы | 2021-10-21 | 2021-10-23 | 10000 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 10000
| добавление выбора способа отображения | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 6000 |  |  | 8000
| 4.3 Подсистема администратора (клиенты, штат) | 2021-10-28 | 2021-11-06 | 16000
| 4.4 Подсистема администратора (группы) | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 9000
| 4.5 Подсистема администратора (бухгалтерия) | 2021-11-13 | 2021-11-27 | 24000
| 4.3 Подсистема калькулятора | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 9000
| 4.4 Подсистема работника | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 9000
4.5 Настройки
5 | Тестирование | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 16000
6 | Размещение на хостинге | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 8000
| ИТОГО |  |  | 166500 | 2021-09-10 | 0 | 71500

## Лист1
№ | Этап | Начало | Конец | Цена | Фактическое начало | Фактический конец | Оплачено | часы
| исправление созданного функционала | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 0 | 2021-10-15 | 2021-10-21
| добавление упущенного функционала в созданные разделы | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 10000 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 10000
| добавление выбора способа отображения | 3 дня (начало зависит от дизайна) |  | 6000
| Главная страница |  |  | 5000 | 2021-11-11 | 2021-11-24 |  | 10
Исправление дизайна
| 4.3 Подсистема администратора (клиенты, штат) | 2021-10-30 | 2021-11-12 | 16000 | 2021-10-30 | 2021-11-11 | 16000
| 4.4 Подсистема администратора (группы) | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 9000 | 2021-11-09 | 2021-12-04 | 4500 | 8.5
| 4.5 Подсистема администратора (бухгалтерия) | 2021-11-20 | 2021-12-05 | 24000 | 2021-12-04
| 4.3 Подсистема калькулятора | 2021-11-06 | 2021-12-12 | 9000
| 4.4 Подсистема работника | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 12000
| 4.5. настройки системы | 2021-12-21 | 2021-12-25 | 8000
5 | Тестирование | 2021-12-26 | 2021-12-28 | 8000
6 | Размещение на хостинге | В процессе работы |  | 8000
| ИТОГО |  |  | 115000 |  | 0 | 30500